## 집계표
시설구분 | 위험시설 수 | 지적사항 |  |  |  |  | 점검결과
|  | 소계 | 현지시정 | 보수보강 | 정밀안전진단 | 행정처분 | 소계 | 양호 | 보통 | 불량
소교량 | 161 | 49 | 1 | 48 | 0 | 0 | 161 | 39 | 82 | 40
세천 | 74 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74 | 21 | 49 | 4
낙차공 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
취입보 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
농로 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1
마을진입로 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 | 10 | 3
합계 | 266 | 56 | 1 | 55 | 0 | 0 | 266 | 70 | 148 | 48

## 작성표(충남)
시설개요 |  | 위치 | [5 empty] | 점검기간 |  | 안전점검 결과 |  |  | 처리상황 |  |  | 위험시설지정 |  | 점검자
시설구분 | 명칭 | 시·도 | 시·군·구 | 읍·면·동 | 리 | 지번 |  | 점검시작일 | 점검완료일 | 지적사항 및 조치사항 | 주요 점검내용 | 점검결과 | 처리완료 | 처리계획 | 조치예정일 | 지정여부 | 지정일자 | 점검자1 (직위,성명) | 점검자2 (직위,성명)
[6 empty] | 시작지점 | 끝나는지점
소교량 | 덕전소교 | 충남 | 천안시 | 목천읍 | 덕전리 | 237-1 | 237-1 | 20.2.18 | 20.3.31 | 보수보강 | 보수보강 필요 | 불량 |  | 예산확보추진 | 2020년 이후 | 여 | 16.12.14 | 시설8유명재 |  | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 운전소교 | 충남 | 천안시 | 목천읍 | 운전리 | 127 | 7-1인접 | 20.2.18 | 20.3.31 | 보수보강 | 보수보강 필요 | 불량 |  | 예산확보추진 | 2020년 이후 | 여 | 16.12.14 | 시설8유명재 |  | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 원덕소교 | 충남 | 천안시 | 광덕면 | 원덕리 | 365 | 303 | 20.2.18 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 | 보수보강 완료 |  |  | 여 | 16.12.14 | 시설8유명재 |  | 소교량 | 소교량양호
세천 | 양곡세천 | 충남 | 천안시 | 북면 | 양곡리 | 156 | 11 | 20.2.18 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.14 | 시설8유명재 |  | 세천 | 세천보통
소교량 | 중실2소교 (가덕후제2교) | 충남 | 천안시 | 성남면 | 신덕리 | 480-2 | 480-2 | 20.2.18 | 20.3.31 | 보수보강 | 보수보강 필요 | 불량 |  | 예산확보추진 | 2020년 이후 | 여 | 16.12.14 | 시설8유명재 |  | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 신사3소교 (일신기제7교) | 충남 | 천안시 | 성남면 | 신사리 | 578 | 47-1 | 20.2.18 | 20.3.31 | 보수보강 | 보수보강 필요 | 불량 |  | 예산확보추진 | 2020년 이후 | 여 | 16.12.14 | 시설8유명재 |  | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 신사4소교 (일신기제6교) | 충남 | 천안시 | 성남면 | 신사리 | 578 | 83-3 | 20.2.18 | 20.3.31 | 보수보강 | 보수보강 필요 | 불량 |  | 예산확보추진 | 2020년 이후 | 여 | 16.12.14 | 시설8유명재 |  | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 신사5소교 (일신기제9교) | 충남 | 천안시 | 성남면 | 신사리 | 578 | 91-6 | 20.2.18 | 20.3.31 | 보수보강 | 보수보강 필요 | 불량 |  | 예산확보추진 | 2020년 이후 | 여 | 16.12.14 | 시설8유명재 |  | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 신사6소교 (일신기제4교) | 충남 | 천안시 | 성남면 | 신사리 | 578 | 95-3 | 20.2.18 | 20.3.31 | 보수보강 | 보수보강 필요 | 불량 |  | 예산확보추진 | 2020년 이후 | 여 | 16.12.14 | 시설8유명재 |  | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 신사7소교 (일신기제3교) | 충남 | 천안시 | 성남면 | 신사리 | 578 | 100-4 | 20.2.18 | 20.3.31 | 보수보강 | 보수보강 필요 | 불량 |  | 예산확보추진 | 2020년 이후 | 여 | 16.12.14 | 시설8유명재 |  | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 신사8소교 (일신기제2교) | 충남 | 천안시 | 성남면 | 신사리 | 578 | 101-3 | 20.2.18 | 20.3.31 | 보수보강 | 보수보강 필요 | 불량 |  | 예산확보추진 | 2020년 이후 | 여 | 16.12.14 | 시설8유명재 |  | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 대흥1소교 (황산제5교) | 충남 | 천안시 | 성남면 | 대흥리 | 619 | 460-2 | 20.2.18 | 20.3.31 | 보수보강 | 보수보강 필요 | 불량 |  | 정비사업 예정 | 2020.12.31 | 여 | 16.12.14 | 시설8유명재 |  | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 신덕1소교 (승명제6교) | 충남 | 천안시 | 성남면 | 신덕리 | 632 | 133-4 | 20.2.18 | 20.3.31 | 보수보강 | 보수보강 필요 | 불량 |  | 예산확보추진 | 2020년 이후 | 여 | 16.12.14 | 시설8유명재 |  | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 신덕3소교 (승명제4교) | 충남 | 천안시 | 성남면 | 신덕리 | 632 | 140-4 | 20.2.18 | 20.3.31 | 보수보강 | 보수보강 필요 | 불량 |  | 예산확보추진 | 2020년 이후 | 여 | 16.12.14 | 시설8유명재 |  | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 죽계소교 | 충남 | 천안시 | 동면 | 죽계1리 | 215 | 215 | 20.2.18 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 | 재가설 완료 |  |  | 여 | 16.12.14 | 시설8유명재 |  | 소교량 | 소교량양호
마을진입로 | 향교1길 | 충남 | 천안시 | 유량동 |  | 227-4 | 230-14 | 20.2.18 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 | 정비공사 완료 |  |  | 여 | 16.12.14 | 시설8유명재 |  | 마을진입로 | 마을진입로양호
소교량 | 역전1소교 | 충남 | 천안시 | 성거읍 | 신월리 | 425-9 | 425-9 | 20.2.18 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 | 재가설 완료 |  |  | 여 | 16.12.14 | 시설8유명재 |  | 소교량 | 소교량양호
소교량 | 덕성소교 | 충남 | 천안시 | 동면 | 덕성리 | 263-1 | 263-1 | 20.2.18 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 | 재가설 완료 |  |  | 여 | 17.12.04 | 시설8유명재 |  | 소교량 | 소교량양호
세천 | 관성세천 | 충남 | 천안시 | 병천면 | 관성리 | 1057 | 1057 | 20.2.18 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 | 정비공사 완료 |  |  | 여 | 19.07.09 | 시설8유명재 |  | 세천 | 세천양호
소교량 | 무명교 | 충남 | 보령 | 청라 | 나원 | 415-1 | 415-1 | 20.3.5 | 20.3.5 | 보수보강 | 종합평가 D등급으로 재가설 필요 | 불량 |  | 재가설 예정 | 2020년 이후 | 여 | 19.6.24. | 지역개발팀장 한승목 | 대웅엔지니어링㈜ 문정규 | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 무명교 | 충남 | 보령 | 청라 | 내현 | 288-1 | 288-1 | 20.3.5 | 20.3.5 | 보수보강 | 종합평가 E등급으로 재가설 필요 | 불량 |  | 재가설 예정 | 2020년 이후 | 여 | 19.6.24. | 지역개발팀장 한승목 | 대웅엔지니어링㈜ 문정규 | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 무명교 | 충남 | 보령 | 명천 |  | 40 | 40 | 20.3.5 | 20.3.5 | 보수보강 | 종합평가 D등급으로 재가설 필요 | 불량 |  | 재가설 예정 | 2020년 이후 | 여 | 19.6.24. | 지역개발팀장 한승목 | 대웅엔지니어링㈜ 문정규 | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 무명교 | 충남 | 보령 | 미산 | 도화담 | 209-29 | 209-29 | 20.3.5 | 20.3.5 | 보수보강 | 종합평가 E등급으로 재가설 필요 | 불량 |  | 재가설중 | 2020.7.11. | 여 | 19.6.24. | 지역개발팀장 한승목 | 대웅엔지니어링㈜ 문정규 | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 무명교 | 충남 | 보령 | 오천 | 영보 | 595-2 | 595-2 | 20.3.5 | 20.3.5 | 보수보강 | 종합평가 E등급으로 재가설 필요 | 불량 | 철거 완료 | 재가설 예정 | 2020년 이후 | 여 | 19.6.24. | 지역개발팀장 한승목 | 대웅엔지니어링㈜ 문정규 | 소교량보수보강 | 소교량불량
세천 | 대로4세천 | 충남 | 서산시 | 대산읍 | 대로리 | 90-8 | 90-22 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7김용관 | 세천 | 세천보통
세천 | 영탑2세천 | 충남 | 서산시 | 대산읍 | 영탑리 | 221-2 | 20-243 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7김용관 | 세천 | 세천보통
마을진입로 | 영탑마을안길 | 충남 | 서산시 | 대산읍 | 영탑리 | 422-3 | 422-3 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7김용관 | 마을진입로 | 마을진입로보통
소교량 | 대산4교 | 충남 | 서산시 | 대산읍 | 대산리 | 345 | 345 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7김용관 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 운산23교 | 충남 | 서산시 | 대산읍 | 운산리 | 89-4 | 89-4 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7김용관 | 소교량 | 소교량보통
취입보 | 화곡취수보 | 충남 | 서산시 | 대산읍 | 화곡리 | 1346 | 1346 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7김용관 | 취입보 | 취입보보통
소교량 | 성리4교 | 충남 | 서산시 | 인지면 | 성리 | 564 | 564 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설9서동찬 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 차리1교 | 충남 | 서산시 | 인지면 | 차리 | 881 | 881 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설9서동찬 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 야당5교 | 충남 | 서산시 | 인지면 | 야당리 | 51-1 | 51-1 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설9서동찬 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 야당11교 | 충남 | 서산시 | 인지면 | 야당리 | 32-1 | 32-1 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설9서동찬 | 소교량 | 소교량보통
낙차공 | 성리1낙차공 | 충남 | 서산시 | 인지면 | 성리 | 169-1 | 169-1 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설9서동찬 | 낙차공 | 낙차공보통
낙차공 | 차리1낙차공 | 충남 | 서산시 | 인지면 | 차리 | 881 | 881 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설9서동찬 | 낙차공 | 낙차공보통
소교량 | 칠전1교 | 충남 | 서산시 | 부석면 | 봉락리 | 1050-1 | 1050-1 | 20.3.1 | 20.4.29 | 보수보강 | 통행제한 및 교량 보수보강 필요 | 불량 |  | 중장기계획반영 | 2020년 이후 | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7김홍석 | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 강당4교 | 충남 | 서산시 | 부석면 | 강당리 | 1895-10 | 1895-10 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7김홍석 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 지산18교 | 충남 | 서산시 | 부석면 | 지산리 | 1814 | 1814 | 20.3.1 | 20.4.29 | 보수보강 | 준설 필요 | 불량 |  | 중장기계획반영 | 2020년 이후 | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7김홍석 | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 지산13교 | 충남 | 서산시 | 부석면 | 지산리 | 120 | 120 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7김홍석 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 지산24교 | 충남 | 서산시 | 부석면 | 지산리 | 209-1 | 209-1 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7김홍석 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 지산23교 | 충남 | 서산시 | 부석면 | 지산리 | 207 | 207 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7김홍석 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 지산7교 | 충남 | 서산시 | 부석면 | 지산리 | 1797 | 1797 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7김홍석 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 봉락3교 | 충남 | 서산시 | 부석면 | 봉락리 | 850-14 | 850-14 | 20.3.1 | 20.4.29 | 보수보강 | 통행제한 및 교량 보수보강 필요 | 불량 |  | 중장기계획반영 | 2020년 이후 | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7김홍석 | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 봉락2교 | 충남 | 서산시 | 부석면 | 봉락리 | 250-5 | 250-5 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7김홍석 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 지산16교 | 충남 | 서산시 | 부석면 | 지산리 | 1651 | 1651 | 20.3.1 | 20.4.29 | 보수보강 | 통행제한 및 교량 보수보강 필요 | 불량 |  | 중장기계획반영 | 2020년 이후 | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7김홍석 | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 월계1교 | 충남 | 서산시 | 부석면 | 월계리 | 94-2 | 94-2 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7김홍석 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 월계5교 | 충남 | 서산시 | 부석면 | 월계리 | 129-11 | 129-11 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7김홍석 | 소교량 | 소교량보통
취입보 | 월계1보 | 충남 | 서산시 | 부석면 | 월계리 | 126-6 | 126-6 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7김홍석 | 취입보 | 취입보보통
소교량 | 진장1교 | 충남 | 서산시 | 팔봉면 | 진장리 | 797 | 797 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설8유금곤 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 진장4교 | 충남 | 서산시 | 팔봉면 | 진장리 | 803-2 | 803-2 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설8유금곤 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 진장5교 | 충남 | 서산시 | 팔봉면 | 진장리 | 850 | 850 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설8유금곤 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 어송8교 | 충남 | 서산시 | 팔봉면 | 어송리 | 1678 | 1678 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설8유금곤 | 소교량 | 소교량보통
낙차공 | 어송6낙차공 | 충남 | 서산시 | 팔봉면 | 어송리 | 1360-3 | 1360-3 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설8유금곤 | 낙차공 | 낙차공보통
농로 | 금학농로 | 충남 | 서산시 | 팔봉면 | 금학리 | 825 | 825 | 20.3.1 | 20.4.29 | 보수보강 | 도로 선형개량 및 재포장 필요 | 불량 |  | 중장기계획반영 | 2020년 이후 | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설8유금곤 | 농로보수보강 | 농로불량
세천 | 연화세천 | 충남 | 서산시 | 지곡면 | 연화리 | 1 | 1-3 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 불량 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7이재순 | 세천 | 세천불량
소교량 | 일람2교 | 충남 | 서산시 | 성연면 | 일람리 | 510-2 | 510-2 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설9오세동 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 예덕4교 | 충남 | 서산시 | 성연면 | 예덕리 | 300-9 | 300-9 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설9오세동 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 명천교 | 충남 | 서산시 | 성연면 | 명천리 | 67-3 | 67-3 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설9오세동 | 소교량 | 소교량보통
세천 | 오사2세천 | 충남 | 서산시 | 성연면 | 오사리 | 800 | 800 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설9오세동 | 세천 | 세천보통
소교량 | 탑곡1교 | 충남 | 서산시 | 음암면 | 탑곡리 | 5-5 | 5-5 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7조경호 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 유계1교 | 충남 | 서산시 | 음암면 | 유계리 | 201-2 | 201-2 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7조경호 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 유계2교 | 충남 | 서산시 | 음암면 | 유계리 | 201-5 | 201-5 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7조경호 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 유계3교 | 충남 | 서산시 | 음암면 | 유계리 | 201-8 | 201-8 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7조경호 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 유계4교 | 충남 | 서산시 | 음암면 | 유계리 | 201-11 | 201-11 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7조경호 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 부산12교 | 충남 | 서산시 | 음암면 | 부산리 | 75-1 | 75-1 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7조경호 | 소교량 | 소교량보통
낙차공 | 도당2낙차공 | 충남 | 서산시 | 음암면 | 도당리 | 454-1 | 454-1 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7조경호 | 낙차공 | 낙차공보통
세천 | 갈산2세천 | 충남 | 서산시 | 운산면 | 갈산리 | 113-17 | 106-3 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7이정환 | 세천 | 세천보통
세천 | 거성세천 | 충남 | 서산시 | 운산면 | 거성리 | 118-1 | 해미면 홍천리 729-4 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7이정환 | 세천 | 세천보통
세천 | 거성2세천 | 충남 | 서산시 | 운산면 | 거성리 | 12-1 | 581 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7이정환 | 세천 | 세천보통
세천 | 상성세천 | 충남 | 서산시 | 운산면 | 상성리 | 627 | 655 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7이정환 | 세천 | 세천보통
세천 | 소중세천 | 충남 | 서산시 | 운산면 | 거성리 | 546-1 | 소중리 94-1 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7이정환 | 세천 | 세천보통
세천 | 신창세천 | 충남 | 서산시 | 운산면 | 신창리 | 194-2 | 해미면 홍천리 293-2 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7이정환 | 세천 | 세천보통
세천 | 용장1세천 | 충남 | 서산시 | 운산면 | 용장리 | 산72 | 186-15 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7이정환 | 세천 | 세천보통
세천 | 용현2세천 | 충남 | 서산시 | 운산면 | 용현리 | 454 | 552 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7이정환 | 세천 | 세천보통
소교량 | 보현동1교 | 충남 | 서산시 | 운산면 | 용현리 | 747-5 | 747-5 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7이정환 | 소교량 | 소교량보통
세천 | 용현1세천 | 충남 | 서산시 | 운산면 | 용현리 | 산7-95 | 128 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7이정환 | 세천 | 세천보통
세천 | 원벌2세천 | 충남 | 서산시 | 운산면 | 원벌리 | 644-1 | 644-15 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7이정환 | 세천 | 세천보통
세천 | 태봉세천 | 충남 | 서산시 | 운산면 | 태봉리 | 69-13 | 274-3 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7이정환 | 세천 | 세천보통
세천 | 대곡4세천 | 충남 | 서산시 | 해미면 | 대곡리 | 992 | 992 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설8이희경 | 세천 | 세천보통
세천 | 오학세천 | 충남 | 서산시 | 해미면 | 오학리 | 345 | 44 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설8이희경 | 세천 | 세천보통
소교량 | 대곡10교 | 충남 | 서산시 | 해미면 | 대곡리 | 758 | 758 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설8이희경 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 대곡12교 | 충남 | 서산시 | 해미면 | 대곡리 | 717-2 | 717-2 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설8이희경 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 오학2교 | 충남 | 서산시 | 해미면 | 오학리 | 143-2 | 143-2 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설8이희경 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 오학4교 | 충남 | 서산시 | 해미면 | 오학리 | 129-6 | 129-6 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설8이희경 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 반양1교 | 충남 | 서산시 | 해미면 | 반양리 | 165-3 | 165-3 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설8이희경 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 동암1교 | 충남 | 서산시 | 해미면 | 동암리 | 299-5 | 299-5 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설8이희경 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 홍천1교 | 충남 | 서산시 | 해미면 | 홍천리 | 715-1 | 715-1 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설8이희경 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 남정1교 | 충남 | 서산시 | 고북면 | 남정리 | 1296 | 1296 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7박현용 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 남정2교 | 충남 | 서산시 | 고북면 | 남정리 | 1297 | 1297 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7박현용 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 신정12교 | 충남 | 서산시 | 고북면 | 신정리 | 1452 | 1452 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7박현용 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 신정17교 | 충남 | 서산시 | 고북면 | 신정리 | 1660-1 | 1660-1 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7박현용 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 신정18교 | 충남 | 서산시 | 고북면 | 신정리 | 1684 | 1684 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7박현용 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 남정11교 | 충남 | 서산시 | 고북면 | 남정리 | 840 | 840 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7박현용 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 봉생10교 | 충남 | 서산시 | 고북면 | 사기리 | 457-1 | 457-1 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7박현용 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 봉생11교 | 충남 | 서산시 | 고북면 | 사기리 | 360-3 | 360-3 | 20.3.1 | 20.4.29 | 보수보강 | 준설 및 통행제한 필요 | 불량 |  | 중장기계획반영 | 2020년 이후 | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7박현용 | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 봉생13교 | 충남 | 서산시 | 고북면 | 봉생리 | 47-128 | 47-128 | 20.3.1 | 20.4.29 | 보수보강 | 파손 및 세굴상태 심각, 보수보강 및 준설 필요 | 불량 |  | 중장기계획반영 | 2020년 이후 | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7박현용 | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 봉생14교 | 충남 | 서산시 | 고북면 | 봉생리 | 47-122 | 47-122 | 20.3.1 | 20.4.29 | 보수보강 | 준설 필요 | 불량 |  | 중장기계획반영 | 2020년 이후 | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7박현용 | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 봉생15교 | 충남 | 서산시 | 고북면 | 봉생리 | 47-114 | 47-114 | 20.3.1 | 20.4.29 | 보수보강 | 준설 필요 | 불량 |  | 중장기계획반영 | 2020년 이후 | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7박현용 | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 사기11교 | 충남 | 서산시 | 고북면 | 사기리 | 524 | 524 | 20.3.1 | 20.4.29 | 보수보강 | 준설 필요 | 불량 |  | 중장기계획반영 | 2020년 이후 | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7박현용 | 소교량보수보강 | 소교량불량
세천 | 초록2세천 | 충남 | 서산시 | 고북면 | 초록리 | 255-1 | 325 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7박현용 | 세천 | 세천보통
세천 | 초록1세천 | 충남 | 서산시 | 고북면 | 초록리 | 365 | 365 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7박현용 | 세천 | 세천보통
세천 | 정자세천 | 충남 | 서산시 | 고북면 | 정자리 | 591 | 591 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7박현용 | 세천 | 세천보통
세천 | 양천세천 | 충남 | 서산시 | 고북면 | 양천리 | 428 | 428 | 20.3.1 | 20.4.29 | 보수보강 | 준설 필요 | 불량 |  | 중장기계획반영 | 2020년 이후 | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7박현용 | 세천보수보강 | 세천불량
소교량 | 석림2교 | 충남 | 서산시 | 석림동 |  | 371-4 | 371-4 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7소병일 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 석림3교 | 충남 | 서산시 | 석림동 |  | 372-4 | 372-4 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7소병일 | 소교량 | 소교량보통
마을진입로 | 석림1 마을진입로 | 충남 | 서산시 | 석림동 |  | 181-5 | 181-5 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설7소병일 | 마을진입로 | 마을진입로보통
소교량 | 장5교 | 충남 | 서산시 | 장동 |  | 430-22 | 430-22 | 20.3.1 | 20.4.29 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 19.03.29 | 시설7김용찬 | 시설8최민아 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 사반교 | 충남 | 논산시 | 양촌면 | 양촌리 | 209 |  | 20.3.24 | 20.3.24 | 보수보강 | 노후교량으로 2020년 교량 재가설 공사추진 | 불량 |  | 재가설 공사중 | 2020.12.31. | 여 | 19.6.10 | 시설6 박종철 | 시설7 한재호 | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 도담교 | 충남 | 논산시 | 가야곡면 | 두월리 | 120-1 |  | 20.3.30 | 20.3.30 | 보수보강 | 노후교량으로 지방하천 정비계획에 포함되어 재가설 추진 | 보통 |  | 재가설 계획 | 2020년 이후 | 여 | 16.12.16 | 시설6 박종철 | 시설7 한재호 | 소교량보수보강 | 소교량보통
소교량 | 원석교 | 충남 | 논산시 | 가야곡면 | 두월리 | 631 |  | 20.3.30 | 20.3.30 | 보수보강 | 노후교량으로 지방하천 정비계획에 포함되어 재가설 추진 | 보통 |  | 재가설 계획 | 2020년 이후 | 여 | 16.12.16 | 시설6 박종철 | 시설7 한재호 | 소교량보수보강 | 소교량보통
소교량 | 메겡이교 | 충남 | 논산시 | 가야곡면 | 야촌리 | 43-5 |  | 20.3.30 | 20.3.30 | 보수보강 | 교량구조물로써 안전성이 부족한 상태로 추후 예산확보 후 교량 재가설 필요 | 불량 |  | 재가설 계획 | 2020년 이후 | 여 | 16.12.16 | 시설6 박종철 | 시설7 한재호 | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 여수고개라멘교 | 충남 | 논산시 | 양촌면 | 명암리 | 189 |  | 20.3.30 | 20.3.30 | 현지시정 | 하천 퇴적물로 인하여 여유고가 다소 부족함 | 양호 | 준설완료 | 하천준설 |  | 여 | 16.12.16 | 시설6 박종철 | 시설7 한재호 | 소교량현지시정 | 소교량양호
세천 | 보아태 세천 | 충남 | 논산시 | 가야곡면 | 산노리 | 417-1 | 113-2 | 20.3.30 | 20.3.30 |  | 구조물 정비 완료하여 위험시설 해제 필요 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.16 | 시설6 박종철 | 시설7 한재호 | 세천 | 세천양호
세천 | 소정이 세천 | 충남 | 논산시 | 가야곡면 | 야촌리 | 219-1 | 395-1 | 20.3.30 | 20.3.30 |  | 보수보강 필요 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.16 | 시설6 박종철 | 시설7 한재호 | 세천 | 세천양호
세천 | 장사리 세천 | 충남 | 논산시 | 가야곡면 | 함적리 | 425-4 | 428-5 | 20.3.30 | 20.3.30 |  | 구조물 정비 완료하여 위험시설 해제 필요 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.16 | 시설6 박종철 | 시설7 한재호 | 세천 | 세천양호
세천 | 국동 세천 | 충남 | 논산시 | 가야곡면 | 함적리 | 60 | 95 | 20.3.30 | 20.3.30 |  | 보수보강 필요 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.16 | 시설6 박종철 | 시설7 한재호 | 세천 | 세천양호
세천 | 관음자골 세천 | 충남 | 논산시 | 가야곡면 | 야촌리 | 13-1 | 381 | 20.3.30 | 20.3.30 |  | 구조물 정비 완료하여 위험시설 해제 필요 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.16 | 시설6 박종철 | 시설7 한재호 | 세천 | 세천양호
세천 | 삼거 세천 | 충남 | 논산시 | 부적면 | 외성리 | 456 | 484 | 20.3.30 | 20.3.30 |  | 구조물 정비 완료하여 위험시설 해제 필요 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.16 | 시설6 박종철 | 시설7 한재호 | 세천 | 세천양호
소교량 | 성동무명1교 | 충남 | 당진시 | 합덕읍 | 성동리 | 1-353 | 1-353 | 20.3.1 | 20.3.20 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 18.06.14. | 시설8 이봉노 | 시설9 이선종 | 소교량 | 소교량양호
소교량 | 성동무명2교 | 충남 | 당진시 | 합덕읍 | 성동리 | 1-353 | 1-353 | 20.3.1 | 20.3.20 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 18.06.14. | 시설8 이봉노 | 시설9 이선종 | 소교량 | 소교량양호
소교량 | 신석무명1교 | 충남 | 당진시 | 합덕읍 | 신석리 | 280-1 | 280-1 | 20.3.1 | 20.3.20 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 18.06.14. | 시설8 이봉노 | 시설9 이선종 | 소교량 | 소교량양호
소교량 | 신석무명2교 | 충남 | 당진시 | 합덕읍 | 도리 | 199-33 | 199-33 | 20.3.1 | 20.3.20 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 18.06.14. | 시설8 이봉노 | 시설9 이선종 | 소교량 | 소교량양호
소교량 | 구)연지교 | 충남 | 당진시 | 합덕읍 | 합덕리 | 348-3 | 348-3 | 20.3.1 | 20.3.20 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 18.06.14. | 시설8 이봉노 | 시설9 이선종 | 소교량 | 소교량양호
소교량 | 통무시소교량 | 충남 | 당진시 | 석문면 | 통정리 | 1035 | 1168 | 20.3.1 | 20.3.20 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 17.06.26 | 시설8 최석민 | 시설9 심현성 | 소교량 | 소교량양호
세천 | 송전 세천 | 충남 | 당진시 | 대호지면 | 송전리 | 23-6 | 12-12 | 20.3.1 | 20.3.20 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 17.06.26 | 시설7 이정재 | 시설8 홍승애 | 세천 | 세천양호
세천 | 출포 세천 | 충남 | 당진시 | 대호지면 | 출포리 | 224-2 | 226-10 | 20.3.1 | 20.3.20 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 17.06.26 | 시설7 이정재 | 시설8 홍승애 | 세천 | 세천양호
세천 | 장정 세천 | 충남 | 당진시 | 대호지면 | 장정리 | 199-2 | 199-16 | 20.3.1 | 20.3.20 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 17.06.26 | 시설7 이정재 | 시설8 홍승애 | 세천 | 세천양호
세천 | 사성 세천 | 충남 | 당진시 | 대호지면 | 사성리 | 297-1 | 274-1 | 20.3.1 | 20.3.20 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 17.06.26 | 시설7 이정재 | 시설8 홍승애 | 세천 | 세천양호
소교량 | 강문교11 | 충청남도 | 당진시 | 우강면 | 강문리 | 86-8 | 86-8 | 20.3.1 | 20.3.20 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 17.06.26 | 시설8 이봉노 | 시설9 이선종 | 소교량 | 소교량양호
소교량 | 강문교12 | 충청남도 | 당진시 | 우강면 | 강문리 | 6-8 | 6-8 | 20.3.1 | 20.3.20 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 17.06.26 | 시설8 이봉노 | 시설9 이선종 | 소교량 | 소교량양호
소교량 | 소반교3 | 충청남도 | 당진시 | 우강면 | 소반리 | 203-18 | 203-18 | 20.3.1 | 20.3.20 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 17.06.26 | 시설8 이봉노 | 시설9 이선종 | 소교량 | 소교량양호
세천 | 금천1세천 | 충남 | 당진시 | 신평면 | 금천리 | 1308 | 818-7 | 20.3.1 | 20.3.20 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 17.06.26 | 시설7 오주원 | 시설7 김민영 | 세천 | 세천양호
소교량 | 동지터1교 | 충남 | 당진시 | 송산면 | 당산리 | 555-3 | 752-5 | 20.3.1 | 20.3.20 | 보수보강 | 보수보강 필요 | 보통 |  | 보수보강 | 2021.12.30 | 여 | 17.06.26 | 시설8 최석민 | 시설9 심현성 | 소교량보수보강 | 소교량보통
소교량 | 동지터2교 | 충남 | 당진시 | 송산면 | 당산리 | 555-11 | 752-5 | 20.3.1 | 20.3.20 | 보수보강 | 보수보강 필요 | 보통 |  | 보수보강 | 2021.12.30 | 여 | 17.06.26 | 시설8 최석민 | 시설9 심현성 | 소교량보수보강 | 소교량보통
소교량 | 송석삼월교 | 충남 | 당진시 | 송산면 | 송석리 | 89-2 | 456-1 | 20.3.1 | 20.3.20 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 17.06.26 | 시설8 최석민 | 시설9 심현성 | 소교량 | 소교량양호
세천 | 양지세천-1 | 충남 | 금산군 | 금산읍 | 양지리 | 433-103 | 433-97 | 20.3.11 | 20.3.23 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.19 | 시설9 김종현 | 민간전문가 김민혁 | 세천 | 세천보통
세천 | 선원1리세천-1 | 충남 | 금산군 | 부리면 | 선원리 | 392-10 | 376-12 | 20.3.11 | 20.3.23 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.19 | 시설8 전인호 | 민간전문가 김민혁 | 세천 | 세천양호
세천 | 수통1리세천-1 | 충남 | 금산군 | 부리면 | 수통리 | 463 | 572 | 20.3.11 | 20.3.23 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.19 | 시설8 전인호 | 민간전문가 김민혁 | 세천 | 세천양호
세천 | 윗배원이 세천-1 | 충남 | 금산군 | 군북면 | 호티리 | 991 | 941 | 20.3.11 | 20.3.23 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.19 | 시설9 이인복 | 민간전문가 김민혁 | 세천 | 세천보통
세천 | 바깥가마실 세천-1 | 충남 | 금산군 | 군북면 | 외부리 | 21 | 7 | 20.3.11 | 20.3.23 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.19 | 시설9 이인복 | 민간전문가 김민혁 | 세천 | 세천보통
세천 | 화림2리 세천-1 | 충남 | 금산군 | 금성면 | 화림리 | 산19-3 | 693-3 | 20.3.11 | 20.3.23 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 18.7.23 | 시설7 정유진 | 민간전문가 김민혁 | 세천 | 세천보통
세천 | 두지리 세천 | 충남 | 금산군 | 진산면 | 두지리 | 71 | 283 | 20.3.11 | 20.3.23 | 보수보강 | 보수보강 필요 | 불량 |  | 정비사업중 | 2020. 12 | 여 | 18.7.24 | 시설7 한민성 | 민간전문가 김민혁 | 세천보수보강 | 세천불량
소교량 | 두두3리 산덕 소교량 | 충남 | 금산군 | 군북면 | 두두리 | 211-3 | 211-3 | 20.3.11 | 20.3.23 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.19 | 시설9 이인복 | 민간전문가 김민혁 | 소교량 | 소교량양호
소교량 | 호티2리 하배원이 소교량 | 충남 | 금산군 | 군북면 | 호티리 | 956 | 956 | 20.3.11 | 20.3.23 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.19 | 시설9 이인복 | 민간전문가 김민혁 | 소교량 | 소교량보통
마을진입로 | 마달피 마을진입로 | 충남 | 금산군 | 제원면 | 용화리 | 125 | 133 | 20.3.11 | 20.3.23 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.19 | 시설9 백승복 | 민간전문가 김민혁 | 마을진입로 | 마을진입로보통
마을진입로 | 재두 마을진입로 | 충남 | 금산군 | 제원면 | 길곡리 | 63-1 | 75 | 20.3.11 | 20.3.23 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.19 | 시설9 백승복 | 민간전문가 김민혁 | 마을진입로 | 마을진입로양호
농로 | 목소리 농로-1 | 충남 | 금산군 | 복수면 | 목소리 | 301 | 269 | 20.3.11 | 20.3.23 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 18.7.23 | 시설7 김영석 | 민간전문가 김민혁 | 농로 | 농로양호
소교량 | 화성소교량 | 충청남도 | 부여군 | 외산면 | 화성리 | 740-4 | 740-4 | 20.2.17 | 20.3.3 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.15 | 행정6,서용숙 | 시설7,조재민 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 지선소교량 | 충청남도 | 부여군 | 외산면 | 지선리 | 390 | 390 | 20.2.17 | 20.3.3 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.15 | 행정6,서용숙 | 시설7조재민 | 소교량 | 소교량보통
세천 | 왕포-동남3간 세천 | 충청남도 | 부여군 | 부여읍 | 왕포리 동남리 | 왕포리440-1 | 동남리 84 | 20.2.17 | 20.3.3 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 17.9.29 | 행정6,서용숙 | 시설9,송효근 | 세천 | 세천보통
마을진입로 | 나성북로46번길 1지구 | 충청남도 | 부여군 | 부여읍 | 구교리 | 153-1 | 227-9 | 20.2.17 | 20.3.3 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 17.9.29 | 행정6,서용숙 | 시설7,지명근 | 마을진입로 | 마을진입로양호
세천 | 동남3세천 | 충청남도 | 부여군 | 부여읍 | 동남리 | 79 | 53 | 20.2.17 | 20.3.3 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 17.9.29 | 행정6,서용숙 | 시설9,송효근 | 세천 | 세천보통
소교량 | 함모교 | 충청남도 | 부여군 | 규암 | 모리 | 273 | 규암면 함양리 292 | 20.2.17 | 20.3.3 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.15 | 행정6,서용숙 | 시설8,박연식 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 지토959소교량 | 충청남도 | 부여군 | 장암면 | 지토리 | 959구 | 959구 | 20.2.17 | 20.3.3 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.15 | 행정6,서용숙 | 시설8,서영덕 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 합곡910소교량 | 충청남도 | 부여군 | 장암면 | 합곡리 | 910-1 | 910-1 | 20.2.17 | 20.3.3 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.15 | 행정6,서용숙 | 시설8,서영덕 | 소교량 | 소교량보통
세천 | 죽절천 | 충청남도 | 부여군 | 구룡면 | 죽절리 | 281 | 281 | 20.2.17 | 20.3.3 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.15 | 행정6,서용숙 | 시설9,황원호 | 세천 | 세천보통
세천 | 사동천 | 충청남도 | 부여군 | 구룡면 | 금사리 | 52-4 | 81 | 20.2.17 | 20.3.3 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.15 | 행정6,서용숙 | 시설9,황원호 | 세천 | 세천보통
세천 | 칠산교 | 충청남도 | 부여군 | 임천면 | 칠산리 | 746-1 | 비정리 45-14 | 20.2.17 | 20.3.3 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 17.3.30 | 행정6,서용숙 | 시설7,배인한 | 세천 | 세천보통
소교량 | 청남소교량 | 충청남도 | 부여군 | 충화면 | 청남리 | 산226-2 | 산226-2 | 20.2.17 | 20.3.3 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.15 | 행정6,서용숙 | 시설7,박정식 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 오량소교량 | 충청남도 | 부여군 | 양화면 | 오량리 | 9-4 | 입포 221-2 | 20.2.17 | 20.3.3 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.15 | 행정6,서용숙 | 시설9,유재용 | 소교량 | 소교량보통
세천 | 상촌세천 | 충청남도 | 부여군 | 양화면 | 상촌리 | 241-2 | 660-5 | 20.2.17 | 20.3.3 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.15 | 행정6,서용숙 | 시설9,유재용 | 세천 | 세천보통
소교량 | 청송들5소교량 | 충청남도 | 부여군 | 세도면 | 청송리 | 971 | 973 | 20.2.17 | 20.3.3 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.15 | 행정6,서용숙 | 시설9,손홍민 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 청송들4소교량 | 충청남도 | 부여군 | 세도면 | 청송리 | 984 | 986 | 20.2.17 | 20.3.3 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.15 | 행정6,서용숙 | 시설9,손홍민 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 봉두정소교량 | 충청남도 | 부여군 | 석성면 | 봉정리 | 1013-1 | 1013-1 | 20.2.17 | 20.3.3 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.15 | 행정6,서용숙 | 시설8,박한빈 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 신촌소교량 | 충청남도 | 부여군 | 석성면 | 현내리 | 782 | 782 | 20.2.17 | 20.3.3 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.15 | 행정6,서용숙 | 시설8,박한빈 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 응평소교량 | 충청남도 | 부여군 | 초촌면 | 응평리,송국리 | 480-1 | 413-1 | 20.2.17 | 20.3.3 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.15 | 행정6,서용숙 | 시설8,최민식 | 소교량 | 소교량보통
세천 | 조령소하천 | 충청남도 | 부여군 | 은산면 | 나령리 | 601 | 136 | 20.2.17 | 20.3.3 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.15 | 행정6,서용숙 | 시설9,김영평 | 세천 | 세천보통
세천 | 등촌소하천 | 충청남도 | 부여군 | 내산면 | 주암리 | 520 | 520 | 20.2.17 | 20.3.3 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.15 | 행정6,서용숙 | 시설9,김준석 | 세천 | 세천보통
소교량 | 지토 868소교량 | 충청남도 | 부여군 | 장암면 | 점상리 | 868-1 | 868-1 | 20.2.17 | 20.3.3 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.15 | 행정6,서용숙 | 시설8,서영덕 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 옥북1교 | 충남 | 서천군 | 장항읍 | 송림리 | 93-45 | 885-3 | 20.4.27 | 20.4.27 |  | 재가설 완료 | 양호 | 2019.12 |  |  | 여 | 16.12.29 | 시설6 조덕현 |  | 소교량 | 소교량양호
소교량 | 옥북2교 | 충남 | 서천군 | 장항읍 | 송림리 | 92-41 | 93-155 | 20.4.27 | 20.4.27 |  | 재가설 완료 | 양호 | 2019.12 |  |  | 여 | 16.12.29 | 시설6 조덕현 |  | 소교량 | 소교량양호
소교량 | 옥북3교 | 충남 | 서천군 | 장항읍 | 옥남리 | 230-2 | 229-1 | 20.4.27 | 20.4.27 | 보수보강 | 보수보강 필요 | 불량 | 해당없음 |  |  | 여 | 16.12.29 | 시설6 조덕현 |  | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 옥북4교 | 충남 | 서천군 | 장항읍 | 옥남리 | 230-2 | 229-1 | 20.4.28 | 20.4.28 | 보수보강 | 보수보강 필요 | 불량 | 해당없음 |  |  | 여 | 16.12.29 | 시설6 조덕현 |  | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 송림세천1교 | 충남 | 서천군 | 장항읍 | 송림리 | 3-40 |  | 20.4.28 | 20.4.28 |  | 특이사항 없음 | 보통 | 해당없음 |  |  | 여 | 16.12.29 | 시설6 조덕현 |  | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 송림세천2교 | 충남 | 서천군 | 장항읍 | 옥산리 | 679-1 |  | 20.4.28 | 20.4.28 |  | 특이사항 없음 | 보통 | 해당없음 |  |  | 여 | 16.12.29 | 시설6 조덕현 |  | 소교량 | 소교량보통
마을진입로 | 신포진입로 | 충남 | 서천군 | 마서면 | 신포리 | 345-1 | 426 | 20.4.27 | 20.4.27 | 보수보강 | 보수보강 필요 | 불량 | 해당없음 |  |  | 여 | 16.12.29 | 시설7 김해성 |  | 마을진입로보수보강 | 마을진입로불량
마을진입로 | 종지진입로 | 충남 | 서천군 | 한산면 | 종지리 | 333 | 264 | 20.4.27 | 20.4.27 |  | 정비 완료 | 양호 | 2019.12 |  |  | 여 | 16.12.29 | 시설7 유성근 |  | 마을진입로 | 마을진입로양호
세천 | 부내천 | 충남 | 서천군 | 종천면 | 당정리 | 640 | 132-5 | 20.3.30 | 20.3.30 |  | 특이사항 없음 | 보통 | 해당없음 |  |  | 여 | 16.12.29 | 시설7 노병준 |  | 세천 | 세천보통
세천 | 정골천 | 충남 | 서천군 | 비인면 | 성산리 | 149-1 | 494 | 20.3.30 | 20.3.30 |  | 특이사항 없음 | 보통 | 해당없음 |  |  | 여 | 16.12.29 | 시설7 임상현 |  | 세천 | 세천보통
소교량 | BOX교3 (장포천) | 충남 | 서천군 | 비인면 | 관리 | 851 |  | 20.3.30 | 20.3.30 |  | 특이사항 없음 | 양호 | 해당없음 |  |  | 여 | 16.12.29 | 시설7 임상현 |  | 소교량 | 소교량양호
세천 | 가양1천 | 충남 | 서천군 | 마산면 | 가양리 | 462-11 | 3 | 20.4.1 | 20.4.1 |  | 특이사항 없음 | 보통 | 해당없음 |  |  | 여 | 16.12.29 | 시설7 박병우 |  | 세천 | 세천보통
세천 | 소야1천 | 충남 | 서천군 | 마산면 | 소야리 | 15-1 | 6 | 20.4.1 | 20.4.1 |  | 특이사항 없음 | 보통 | 해당없음 |  |  | 여 | 16.12.29 | 시설7 박병우 |  | 세천 | 세천보통
세천 | 삼월1천 | 충남 | 서천군 | 마산면 | 삼월리 | 18-2 | 39-5 | 20.4.2 | 20.4.2 |  | 정비 완료 | 양호 | 2019.12 |  |  | 여 | 16.12.29 | 시설7 박병우 |  | 세천 | 세천양호
소교량 | 마명교 | 충남 | 서천군 | 마산면 | 마명리 | 49-6 |  | 20.4.2 | 20.4.2 |  | 정비 완료 | 보통 | 2019.12 |  |  | 여 | 16.12.29 | 시설7 박병우 |  | 소교량 | 소교량보통
마을진입로 | 가양진입로 | 충남 | 서천군 | 마산면 | 가양 | 298-1 | 283-1 | 20.4.2 | 20.4.2 |  | 정비 완료 | 양호 | 2019.12 |  |  | 여 | 16.12.29 | 시설7 박병우 |  | 마을진입로 | 마을진입로양호
마을진입로 | 허문진입로 | 충남 | 서천군 | 마산면 | 요곡 | 182-1 | 192-2 | 20.4.2 | 20.4.2 |  | 정비 완료 | 양호 | 2019.12 |  |  | 여 | 16.12.29 | 시설7 박병우 |  | 마을진입로 | 마을진입로양호
마을진입로 | 마산진입로 | 충남 | 서천군 | 마산면 | 마산 | 98-4 | 2 | 20.4.2 | 20.4.2 |  | 정비 완료 | 양호 | 2019.12 |  |  | 여 | 16.12.29 | 시설7 박병우 |  | 마을진입로 | 마을진입로양호
마을진입로 | 벽오진입로 | 충남 | 서천군 | 마산면 | 벽오 | 186-2 | 6 | 20.4.2 | 20.4.2 |  | 정비 완료 | 양호 | 2019.12 |  |  | 여 | 16.12.29 | 시설7 박병우 |  | 마을진입로 | 마을진입로양호
마을진입로 | 북이,남이진입로 | 충남 | 서천군 | 마산면 | 이사 | 155 | 228-1 | 20.4.1 | 20.4.1 |  | 특이사항 없음 | 보통 | 해당없음 |  |  | 여 | 16.12.29 | 시설7 박병우 |  | 마을진입로 | 마을진입로보통
세천 | 막동세천 | 충남 | 서천군 | 기산 | 막동 | 19-2 |  | 20.3.30 | 20.3.30 |  | 특이사항 없음 | 보통 | 해당없음 |  |  | 여 | 16.12.29 | 시설8 박진관 |  | 세천 | 세천보통
세천 | 신왕리세천 | 충남 | 청양군 | 남양면 | 신왕 | 504 | 산134 | 20.2.14 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.13 | 시설6김시진 | 시설9김창섭 | 세천 | 세천양호
소교량 | 용두2세월교 | 충남 | 청양군 | 남양면 | 용두 | 468-1 | 408-1 | 20.2.14 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.13 | 시설6김시진 | 시설9김창섭 | 소교량 | 소교량양호
소교량 | 용두1세월교 | 충남 | 청양군 | 남양면 | 용두 | 83-8 | 468-1 | 20.2.14 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.13 | 시설6김시진 | 시설9김창섭 | 소교량 | 소교량양호
소교량 | 대봉세월교 | 충남 | 청양군 | 남양면 | 대봉 | 791-6 | 812-1 | 20.2.14 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.13 | 시설6김시진 | 시설9김창섭 | 소교량 | 소교량양호
소교량 | 온직세월교 | 충남 | 청양군 | 남양면 | 온직 | 234 | 230 | 20.2.14 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.13 | 시설6김시진 | 시설9김창섭 | 소교량 | 소교량양호
소교량 | 수석리세월교 | 충남 | 청양군 | 대치면 | 수석 | 576 | 576 | 20.2.14 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 2018.04.20 | 시설6김시진 | 시설9김창섭 | 소교량 | 소교량양호
세천 | 이화리세천 | 충남 | 청양군 | 대치면 | 이화 | 112 | 33 | 20.2.14 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.13 | 시설6김시진 | 시설9김창섭 | 세천 | 세천양호
소교량 | 장곡3세월교 | 충남 | 청양군 | 대치면 | 장곡 | 157-1 | 162 | 20.2.14 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.13 | 시설6김시진 | 시설9김창섭 | 소교량 | 소교량양호
소교량 | 장곡1세월교 | 충남 | 청양군 | 대치면 | 장곡 | 127-1 | 122-1 | 20.2.14 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.13 | 시설6김시진 | 시설9김창섭 | 소교량 | 소교량양호
소교량 | 장곡2세월교 | 충남 | 청양군 | 대치면 | 장곡 | 128 | 158 | 20.2.14 | 20.3.31 | 보수보강 | 보수보강 필요 | 보통 |  | 보수보강 | 2020.05.31 | 여 | 16.12.13 | 시설6김시진 | 시설9김창섭 | 소교량보수보강 | 소교량보통
소교량 | 구치세월교 | 충남 | 청양군 | 대치면 | 구치 | 166-1 | 171-5 | 20.2.14 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.13 | 시설6김시진 | 시설9김창섭 | 소교량 | 소교량양호
소교량 | 양사세월교 | 충남 | 청양군 | 비봉면 | 양사 | 1068-1 | 장곡면 산성리 356 | 20.2.14 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.13 | 시설6김시진 | 시설9김창섭 | 소교량 | 소교량양호
소교량 | 사점세월교 | 충남 | 청양군 | 비봉면 | 사점 | 215-2 | 201-1 | 20.2.14 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.13 | 시설6김시진 | 시설9김창섭 | 소교량 | 소교량양호
소교량 | 방한세월교 | 충남 | 청양군 | 비봉면 | 방한 | 1030-1 | 장곡면 옥계리 428-41 | 20.2.14 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.13 | 시설6김시진 | 시설9김창섭 | 소교량 | 소교량양호
소교량 | 미량세월교 | 충남 | 청양군 | 운곡면 | 미량 | 1192-4 | 1059-1 | 20.2.14 | 20.3.31 | 보수보강 | 보수보강 필요 | 보통 |  | 보수보강 | 2020.05.31 | 여 | 16.12.13 | 시설6김시진 | 시설9김창섭 | 소교량보수보강 | 소교량보통
소교량 | 분향리세월교 | 충남 | 청양군 | 장평면 | 분향 | 805 | 80-1 | 20.2.14 | 20.3.31 | 보수보강 | 보수보강 필요 | 보통 |  | 보수보강 | 2020.05.31 | 여 | 17.10.23 | 시설6김시진 | 시설9김창섭 | 소교량보수보강 | 소교량보통
세천 | 천장리세천 | 충남 | 청양군 | 정산면 | 천장 | 226 | 산35-1 | 20.2.14 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.13 | 시설6김시진 | 시설9김창섭 | 세천 | 세천양호
소교량 | 천장세월교 | 충남 | 청양군 | 정산면 | 천장 | 226-50 | 산32-1 | 20.2.14 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.13 | 시설6김시진 | 시설9김창섭 | 소교량 | 소교량양호
소교량 | 마치세월교 | 충남 | 청양군 | 정산면 | 마치 | 585-3 | 33-1 | 20.2.14 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.13 | 시설6김시진 | 시설9김창섭 | 소교량 | 소교량양호
세천 | 내직2리세천 | 충남 | 청양군 | 청남면 | 내직 | 66-2 | 56 | 20.2.14 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.13 | 시설6김시진 | 시설9김창섭 | 세천 | 세천양호
세천 | 청소2리세천 | 충남 | 청양군 | 청남면 | 청소 | 56-3 | 56-5 | 20.2.14 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.13 | 시설6김시진 | 시설9김창섭 | 세천 | 세천양호
소교량 | 지곡세월교 | 충남 | 청양군 | 청남면 | 지곡 | 292-16 | 257-2 | 20.2.14 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.13 | 시설6김시진 | 시설9김창섭 | 소교량 | 소교량양호
소교량 | 천내2세월교 | 충남 | 청양군 | 청남면 | 천내 | 800 | 716 | 20.2.14 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.13 | 시설6김시진 | 시설9김창섭 | 소교량 | 소교량양호
세천 | 산정2리세천 | 충남 | 청양군 | 화성면 | 산정 | 605-1 | 378-3 | 20.2.14 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.13 | 시설6김시진 | 시설9김창섭 | 세천 | 세천양호
소교량 | 용당세월교 | 충남 | 청양군 | 화성면 | 용당 | 123 | 599-1 | 20.2.14 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.13 | 시설6김시진 | 시설9김창섭 | 소교량 | 소교량양호
소교량 | 기덕교 | 충남 | 청양군 | 화성면 | 기덕리 | 254-4 | 254-4 | 20.2.14 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 19.07.09 | 시설6김시진 | 시설9김창섭 | 소교량 | 소교량양호
소교량 | 운용 소교량 | 충남 | 홍성군 | 광천읍 | 운용리 | 725 | 725 | 20.3.1 | 20.3.31 | 보수보강 | 보수보강 필요 | 불량 | 2020.04.23 |  |  | 여 | 17.1.31 | 시설8 전광민 | 시설9 김재연 | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 교항천 제1무명 소교량 | 충남 | 홍성군 | 결성면 | 교향리 | 987 | 987 | 20.3.1 | 20.3.31 | 보수보강 | 보수보강 필요 | 불량 | 2020.04.23 |  |  | 여 | 17.1.31 | 시설8 전광민 | 시설7 최승철 | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 빙질2 소교량 | 충남 | 홍성군 | 광천읍 | 월림리 | 227-2 | 227-2 | 20.3.1 | 20.3.31 | 보수보강 | 보수보강 필요 | 불량 | 2020.04.23 |  |  | 여 | 17.1.31 | 시설8 전광민 | 시설9 김재연 | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 빙질3 소교량 | 충남 | 홍성군 | 광천읍 | 월림리 | 820-15 | 820-15 | 20.3.1 | 20.3.31 | 보수보강 | 보수보강 필요 | 불량 | 2020.04.23 |  |  | 여 | 17.1.31 | 시설8 전광민 | 시설9 김재연 | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 하담1 소교량 | 충남 | 홍성군 | 광천읍 | 담산리 | 202 | 202 | 20.3.1 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 17.1.31 | 시설8 전광민 | 시설9 김재연 | 소교량 | 소교량보통
농로 | 장양 농로 | 충남 | 홍성군 | 구항면 | 장양리 | 398 | 398 | 20.3.1 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 17.1.31 | 시설8 전광민 | 시설9 김재연 | 농로 | 농로보통
마을진입로 | 월암 마을안길 | 충남 | 홍성군 | 금마면 | 월암리 | 84 | 84 | 20.3.1 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 17.1.31 | 시설8 전광민 | 시설9 이후영 | 마을진입로 | 마을진입로보통
마을진입로 | 마온2 마을집입로 | 충남 | 홍성군 | 구항면 | 마온리 | 452 | 452 | 20.3.1 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 17.4.25 | 시설8 전광민 | 시설9 최영석 | 마을진입로 | 마을진입로보통
마을진입로 | 자양4 마을진입로 | 충남 | 홍성군 | 구항면 | 장양리 | 570 | 570 | 20.3.1 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 17.4.25 | 시설8 전광민 | 시설9 최영석 | 마을진입로 | 마을진입로보통
소교량 | 매하천 제3박스 소교량 | 충남 | 홍성군 | 광천읍 | 매현리 | 248-4 | 248-4 | 20.3.1 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 17.1.31 | 시설8 전광민 | 시설9 김재연 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 잠방천 제3무명 소교량 | 충남 | 홍성군 | 결성면 | 성곡리 | 263 | 263 | 20.3.1 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 17.1.31 | 시설8 전광민 | 시설7 최승철 | 소교량 | 소교량보통
세천 | 신촌 세천 | 충남 | 홍성군 | 갈산면 | 신안리 | 647 | 647 | 20.3.1 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 17.1.31 | 시설8 전광민 | 시설7 박서준 | 세천 | 세천보통
소교량 | 용당 소교량 | 충남 | 홍성군 | 금마면 | 덕정리 | 704 | 704 | 20.3.1 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 17.1.31 | 시설8 전광민 | 시설9 이후영 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 상정천 제2무명 소교량 | 충남 | 홍성군 | 광천읍 | 상정리 | 362 | 362 | 20.3.1 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 17.1.31 | 시설8 전광민 | 시설9 김재연 | 소교량 | 소교량보통
마을진입로 | 도산마을 안길 | 충남 | 홍성군 | 장곡면 | 도산리 | 439 | 439 | 20.3.1 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 17.1.31 | 시설8 전광민 | 시설7 이재윤 | 마을진입로 | 마을진입로보통
마을진입로 | 소암마을 안길 | 충남 | 홍성군 | 광천읍 | 소암리 | 86 | 86 | 20.3.1 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 17.1.31 | 시설8 전광민 | 시설9 김재연 | 마을진입로 | 마을진입로보통
소교량 | 내죽세월교 | 충남 | 홍성군 | 광천읍 | 내죽리 | 187-1 | 187-1 | 20.3.1 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 17.1.31 | 시설8 전광민 | 시설9 김재연 | 소교량 | 소교량보통
세천 | 내덕1 세천 | 충남 | 홍성군 | 홍북읍 | 내덕리 | 765-1 | 765-1 | 20.3.1 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 17.4.25 | 시설8 전광민 | 시설6 정상헌 | 세천 | 세천보통
세천 | 신촌 세천 | 충남 | 홍성군 | 광천읍 | 신진리 | 119-2 | 119-2 | 20.3.1 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 17.4.25 | 시설8 전광민 | 시설9 김재연 | 세천 | 세천보통
소교량 | 내덕2 소교량 | 충남 | 홍성군 | 홍북읍 | 내덕리 | 765-2 | 765-2 | 20.3.1 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 17.4.25 | 시설8 전광민 | 시설6 정상헌 | 소교량 | 소교량보통
마을진입로 | 마온1 마을진입로 | 충남 | 홍성군 | 구항면 | 마온리 | 274-1 | 274-1 | 20.3.1 | 20.3.31 |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 17.4.25 | 시설8 전광민 | 시설9 최영석 | 마을진입로 | 마을진입로보통
소교량 | 마상2소교량 | 충남 | 예산군 | 예산읍 | 주교리 | 528-1 |  | 20.3.17. | 20.3.17. | 보수보강 | 콘크리트균열, 안전시설(난간) 없음 | 불량 |  | 특교세 확보 | 22.12.31. | 여 | 16.12.14 | 시설6 김영환 | 예산읍장 박흥돈 | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 마상3소교량 | 충남 | 예산군 | 예산읍 | 주교리 | 528-1 |  | 20.3.17. | 20.3.17. | 보수보강 | 노후교량, 안전시설(난간) 없음 | 불량 |  | 특교세 확보 | 22.12.31. | 여 | 16.12.14 | 시설6 김영환 | 예산읍장 박흥돈 | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 간양5소교량 | 충남 | 예산군 | 예산읍 | 간양리 | 256 |  | 20.3.17. | 20.3.17. | 보수보강 | 콘크리트균열, 안전시설(난간) 파손 | 불량 |  | 특교세 확보 | 22.12.31. | 여 | 16.12.14 | 시설6 김영환 | 예산읍장 박흥돈 | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 수촌소교량1 | 충남 | 예산군 | 삽교읍 | 수촌리 | 221-13 |  | 20.3.6. | 20.3.6. |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.14 | 시설7 김승규 | 행정9 이영준 | 소교량 | 소교량양호
소교량 | 청룡천소교량 | 충남 | 예산군 | 대술면 | 시산리 | 325-4 |  | 20.3.11. | 20.3.11. |  | 진입로협소 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.14 | 시설6 김용섭 | 대술부면장 안창근 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 가마천소교량 | 충남 | 예산군 | 대술면 | 궐곡리 | 439-6 |  | 20.3.11. | 20.3.11. |  | 진입로 단차 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.14 | 시설6 김용섭 | 대술부면장 안창근 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 은행천소교량 | 충남 | 예산군 | 대술면 | 화산리 | 668-1 |  | 20.3.11. | 20.3.11. | 보수보강 | 교량 재가설 중 | 불량 |  |  |  | 여 | 16.12.14 | 시설6 김용섭 | 대술부면장 안창근 | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 수골천1소교량 | 충남 | 예산군 | 대술면 | 송석리 | 173-1 |  | 20.3.11. | 20.3.11. | 보수보강 | 콘크리트균열, 노후교량 | 불량 |  | 특교세 확보 | 23.12.31. | 여 | 16.12.14 | 시설6 김용섭 | 대술부면장 안창근 | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 수골천2소교량 | 충남 | 예산군 | 대술면 | 송석리 | 161 |  | 20.3.11. | 20.3.11. | 보수보강 | 콘크리트균열, 노후교량 | 불량 |  | 특교세 확보 | 22.12.31. | 여 | 16.12.14 | 시설6 김용섭 | 대술부면장 안창근 | 소교량보수보강 | 소교량불량
소교량 | 가지세월교 | 충남 | 예산군 | 신양면 | 가지리 | 909 |  | 20.3.16. | 20.3.16. |  | 안전시설(난간) 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.14 | 시설9 이재하 | 신양부면장 조성수 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 신양천소교량 | 충남 | 예산군 | 신양면 | 녹문리 | 543-2 |  | 20.3.16 | 20.3.16 |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.14 | 시설9 이재하 | 신양부면장 조성수 | 소교량 | 소교량양호
소교량 | 녹문세월교 | 충남 | 예산군 | 신양면 | 녹문리 | 900 |  | 20.3.16 | 20.3.16 | 보수보강 | 수위증가 시 통행불가 | 보통 |  | 자체예산 확보 | 21.12.31. | 여 | 16.12.14 | 시설9 이재하 | 신양부면장 조성수 | 소교량보수보강 | 소교량보통
소교량 | 연리세월교 | 충남 | 예산군 | 신양면 | 연리 | 423-9 |  | 20.3.16. | 20.3.16. |  | 진입로 협소, 안전시설(난간) 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.14 | 시설9 이재하 | 신양부면장 조성수 | 소교량 | 소교량보통
소교량 | 귀곡2리 소교량 | 충남 | 예산군 | 신양면 | 귀곡리 | 1108 |  | 20.3.16. | 20.3.16. |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.14 | 시설9 이재하 | 신양부면장 조성수 | 소교량 | 소교량양호
소교량 | 광천1소교량 | 충남 | 예산군 | 덕산면 | 광천리 | 497 |  | 20.3.13. | 20.3.13. |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.14 | 시설6 류재성 | 덕산면장 정윤교 | 소교량 | 소교량보통
세천 | 고세울세천 | 충남 | 예산군 | 대술면 | 궐곡리 | 224 | 254 | 20.3.11. | 20.3.11. |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.14 | 시설6 김용섭 | 대술부면장 안창근 | 세천 | 세천보통
세천 | 죽천2리세천 | 충남 | 예산군 | 신양면 | 죽천리 | 629 | 613 | 20.3.16. | 20.3.16. |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.14 | 시설9 이재하 | 신양부면장 조성수 | 세천 | 세천보통
세천 | 황계리세천 | 충남 | 예산군 | 신양면 | 황계리 | 239-1 | 239-12 | 20.3.16. | 20.3.16. |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.14 | 시설9 이재하 | 신양부면장 조성수 | 세천 | 세천보통
세천 | 시왕2리세천 | 충남 | 예산군 | 신양면 | 시왕리 | 22 | 산76 | 20.3.16. | 20.3.16. |  | 특이사항 없음 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.14 | 시설9 이재하 | 신양부면장 조성수 | 세천 | 세천보통
세천 | 관음천3세천 | 충남 | 예산군 | 광시면 | 관음리 | 산22-4 | 산22-4 | 20.3.10. | 20.3.10. |  | 준설필요 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.14 | 시설7 김효중 | 광시면장 이항재 | 세천 | 세천보통
세천 | 복당1세천 | 충남 | 예산군 | 덕산면 | 복당리 | 275 | 282 | 20.3.13. | 20.3.13. |  | 상류 미개수 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.14 | 시설6 류재성 | 덕산면장 정윤교 | 세천 | 세천보통
세천 | 내라1세천 | 충남 | 예산군 | 덕산면 | 내라리 | 326 | 170-12 | 20.3.13. | 20.3.13. |  | 상류 미개수 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.14 | 시설6 류재성 | 덕산면장 정윤교 | 세천 | 세천보통
세천 | 신택2세천 | 충남 | 예산군 | 신암면 | 신택리 | 169-7 | 298-3 | 20.3.18. | 20.3.18. | 보수보강 | 상류 호안정비필요 | 불량 |  | 특교세 확보 | 22.12.31. | 여 | 16.12.14 | 시설6 추기동 | 신암면장 한관흠 | 세천보수보강 | 세천불량
세천 | 월곡리1세천 | 충남 | 예산군 | 오가면 | 월곡리 | 196-11 | 216-6 | 20.3.19. | 20.3.19. |  | 준설필요 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.14 | 시설9 송영호 | 오가면장 임성래 | 세천 | 세천보통
세천 | 오촌2리1세천 | 충남 | 예산군 | 오가면 | 오촌리 | 1340 | 1340 | 20.3.19. | 20.3.19. |  | 준설필요 | 보통 |  |  |  | 여 | 16.12.14 | 시설9 송영호 | 오가면장 임성래 | 세천 | 세천보통
마을진입로 | 이티2리마을진입로 | 충남 | 예산군 | 대술면 | 이티리 | 153-2 |  | 20.3.11. | 20.3.11. | 보수보강 | 도로폭협소, 높은경사 | 불량 |  | 자체예산 확보 | 21.12.31. | 여 | 16.12.14 | 시설6 김용섭 | 대술부면장 안창근 | 마을진입로보수보강 | 마을진입로불량
마을진입로 | 화천2리마을진입로 | 충남 | 예산군 | 대술면 | 화천리 | 496 |  | 20.3.11. | 20.3.11. | 보수보강 | 부분파손 침하 | 불량 |  | 자체예산 확보 | 21.12.31. | 여 | 16.12.14 | 시설6 김용섭 | 대술부면장 안창근 | 마을진입로보수보강 | 마을진입로불량
마을진입로 | 원천2리3마을진입로 | 충남 | 예산군 | 오가면 | 원천리 | 949-1 |  | 20.3.19. | 20.3.19. |  | 특이사항 없음 | 양호 |  |  |  | 여 | 16.12.14 | 시설9 송영호 | 오가면장 임성래 | 마을진입로 | 마을진입로양호

## 자료 (hidden)
시설구분 | 시도 | 점검결과 | 지적사항
소교량 | 서울 | 양호 | 현지시정
세천 | 부산 | 보통 | 보수보강
낙차공 | 대구 | 불량 | 정밀안전진단
취입보 | 인천 |  | 행정처분
농로 | 광주
마을진입로 | 울산
대전
세종
경기
강원
충북
충남
전북
전남
경북
경남
제주